## metode kalibrasi
Metode Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan Medik dan Non Medik Berupa Kalibrasi Alat Kesehatan TA 2021
Pelaksanaan Pekerjaan Kalibrasi dilakukan sebagai berikut:
1. | Tahapan Perencanaan dan Persiapan
2. | Tahapan Pelaksanaan
3. | Tahapan Pelaporan
4. | Serah Terima Laporan Hasil Pekerjaan
Persiapan
|  | 1. | Petugas Pelaksana Kalibrasi mempersiapkan peralatan ukur/ kalibrator terkait dengan jadwal pelaksanaan serta mempersiapkan administrasinya.
|  | 2. | Koordinasi dengan Pihak Rumah sakit terkait/ Penanggung jawab Project untuk menyiapkan semua peralatan yang akan dikalibrasi berdasarkan jadwal.
Pelaksanaan
Petugas Kalibrasididampingi oleh pihak RS terkait melaksanakan kegiatan kalibrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan. Metode Kalibrasi menggunakan metode dari KEMENKES RI.
Pelaporan
Petugas Pelaksana kalibrasi melaporkan hasil kalibrasi kepada administrasi pusat untuk dilakukan pengolahan data hasil kalibrasi. Pelaporan tersinkronisasi dengan Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kemenkes RI.
Serah Terima Laporan Hasil Pekerjaan
Hasil pengolahan data kalibrasi diserahkan kepada pihak Rumah Sakit berupa hardcopy dan softcopy. Untuk hasil hardcopy berupa Sertifikat dan Laporan Hasil Kalibrasi, dan untuk hasil softcopy berupa database berupa website online yang dapat diakses.
Tangerang Selatan, 10 Juni 2021
Mengetahui
PT. Antera Kalibrasi
Fari Fazari Ruyatna
Direktur

## jadwal
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 75 (Tujuh puluh lima) HARI KALENDER
NO | KEGIATAN | JADWAL : MINGGU KE - | [8 empty] | KETERANGAN
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | PERENCANAAN DAN PERSIAPAN
2 | PELAKSANAAN KALIBRASI
3 | PELABELAN, PENGISIAN LAPORAN KALIBRASI
4 | PELAPORAN / ADMINISTRASI
5 | PELAPORAN (UPLOAD WEB)
Tangerang Selatan, 10 Juni 2021
Mengetahui
PT. Antera Kalibrasi
Fari Fazari Ruyatna
Direktur